|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **لیست انجام وظایف دبیر علمی و کمیته علمی در خصوص برگزاری همایش** | **زمان انجام** |
|[ ]  1. تدوین و پیشنهاد برنامه و محورهای علمی همایش و پیشنهاد آن به رئیس همایش
 | ۹ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. ارسال اطلاعات مرتبط با همایش های بین المللی در قالب کاربرگ مربوط به مدیریت همکاری علمی و بین الملل (یا توسط رئیس کنفرانس)
 | ۱۲ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. انتخاب داوران جهت ارزیابی مقالات
 | ۶ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. تعیین تعداد و نوع مقالات ،تعداد و نوع نمایشگاه ها و کارگاه های جنبی همایش و ساماندهی آنها
 | ۶ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. تعیین سخنرانان مدعو،اساتید کارگاه ها،میزگردها و...
 | از 3 تا 6 ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. دریافت چکیده مقالات
 | از 3 الی 5 ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. ارزیابی اولیه چکیده مقالات
 | ۳ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. دریافت اصل مقاله
 | 5/2 الی 3 ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. ارزیابی اولیه اصل مقاله
 | ۲ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. ارسال مقالات جهت داوری
 | 5/1 الی 2 ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. تهیه کاربرگ ارزشیابی مقالات
 | ۲ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. دریافت نظر داوران
 | ۱ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. اعلام نتایج **داوری اصل** **مقاله** در کمیته همایش
 |  هفته قبل از برگزاری |
|[ ]  1. تهیه و تدوین محتوای نهایی کتاب در نسخه کاغذی یا الکترونیکی مجموعه **چکیده مقالات** همایش با همکاری دبیر اجرایی
 | ۱ ماه قبل از برگزاری |
|[ ]  1. شرکت در جلسات مشترک مورد درخواست رئیس همایش
 | در طول مدت قبل از برگزاری |
|[ ]  1. ارائه گزارش کامل مورد درخواست رئیس (تعداد مقالات رسیده،مقالات پذیرفته شده،مقالات ارائه شده،تعداد نمایشگاه ها،کارگاه ها،میزگردهای تشکیل شده،درصد اعضای هیات علمی شرکت کننده و...)
 | در حین مدت قبل از برگزاری و تا پایان همایش |
|[ ]  1. ارسال گزارش همایش به معاون پژوهشی
 | پس از همایش و حداکثر تا یک روز |
|[ ]  1. ارائه گزارش به مدیریت همکاری علمی و بین الملل (و یا توسط رئیس همایش)
 | پس از همایش و حداکثر تا یک روز |
|[ ]  1. تهیه کتاب **مجموعه مقالات** همایش در نسخه کاغذی یا الکترونیکی با همکاری دبیر اجرایی
 | ۲ الی ۳ هفته پس از همایش |
|[ ]  1. امضای مشترک گواهی شرکت کنندگان با دبیر اجرایی
 | از هفته ی قبل از برگزاری همایش تا یک ماه بعد از همایش |