معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مدیریت پژوهش، خلاقیت  و فناوری‌های نوین

دستورالعمل

راهنمای فراخوان و انتخاب مشاور پروژه‌های پژوهشی و ارائه پیشنهاد

فهرست مطالب

بخش نخست: راهنمای فراخوان و انتخاب مشاور پروژه‌های پژوهشی	1

بخش دوم: راهنمای ارائه پیشنهاد	4

1- تعریف پروژه	4

2- ساختار و قالب ارائه پيشنهادها	5

3- اطلاعات و مستندات مورد نیاز	6

بخش سوم: پيوست	8

### بخش نخست: راهنمای فراخوان و انتخاب مشاور پروژه‌های پژوهشی

بر اساس تبصره 2 ماده 24 آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره، دستورالعمل انتخاب مشاور پروژه‌هاي پژوهشي برای شهرداری اصفهان در معاملات كوچك و متوسط به شرح زیر است:

بعد از تصویب درخواست ارائه پیشنهاد (RFP) يا شرح خدمات پروژه در مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین مراحل زیر انجام می‌شود:

- اخذ مجوز فراخوان از معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

تبصره1- با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر برای پروژه‌های با مبلغ 60 میلیون تومان و بالاتر قبل از فراخوان لازم است RFP به تصویب شورا برسد. در ساير پروژه‌ها شرح خدمات قبل از انعقاد قرارداد به شوراي اسلامي شهر ارائه مي‌شود.

- اعلام فراخوان‌ها در پورتال شهرداری اصفهان و شبكه هاي اجتماعي يا روزنامه اصفهان زيبا و یک روزنامه رسمی کشوری جهت مشاهده و مشارکت عموم و نيز ارسال فراخوان به مشاوران دارای سابقه همکاری با شهرداری، مراکز پژوهشی دارای تفاهم‌نامه با شهرداری اصفهان و سایر مشاوران به تشخیص حوزه بهره‌بردار و معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني.

تبصره2- در کلیه فراخوان‌ها، شهرداری در رد يا قبول پیشنهادها مختار است.

- دریافت پیشنهادهای فنی در مهلت مقرر

تبصره3- در صورت عدم کفایت پیشنهادهاي واصله (2 مورد يا کمتر) فراخوان حداکثر تا دو مرحله تمدید خواهد شد. در صورتي كه در اين مدت پيشنهاد ديگري واصل نگردد، فرايند با هر تعداد پیشنهاد رسیده اجرا خواهد شد.

- بازگشایی پاکت‌های فنی با حضور نمایندگان حوزه‌ي پژوهش، حوزه‌ی بهره‌بردار، بازرسی و امور قراردادها

- ارزیابی توان مدیریتی و فنی پیشنهاد‌ها و انتخاب متقاضيان دارای حد نصاب لازم جهت دعوت به ارائه‌ي حضوري

تبصره4- حد نصاب لازم جهت دعوت به ارائه‌ي حضوري، 60 درصد امتیاز مطابق جدول (1) است.

- ارائه پیشنهادهای منتخب طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان پژوهش و بخش‌های بهره‌بردار و ناظر فنی و ارزیابی فنی پيشنهاددهندگان (مطابق جدول (2))

- درخواست ارسال پاکت‌های مالی پیشنهاددهندگان حائز حد نصاب لازم (بسته به نوع پروژه حداقل بين 60 تا 75 است)

- بازگشایی پاکت‌های مالی طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان حوزه‌هاي مالي، پژوهش، بخش‌های بهره‌بردار، حراست، بازرسی و امور قراردادها

تذکر مهم: چنانچه مبلغ پیشنهادی موسسه متقاضی بیش از 50 درصد با میانگین مبالغ ارائه شده دیگر اختلاف داشته باشد غیرقابل قبول تلقی می‌شود، به شرطی که پیشنهاد مبلغِ دست‌کم 3 موسسه متقاضی در محدوه میانگین باشد.

- انتخاب مشاور بر اساس فرمول کیفیت-هزینه (QCBS) یا کیفیت (QBS) كه در فراخوان نوع آن از قبل مشخص مي گردد.

تبصره5- در فرمول‌هاي فوق سهم امتیاز فنی، 60 الي 90 درصد و سهم امتیاز مالی متناسب با امتياز فني 10 الي 40 درصد بنا به تشخیص گروه نظارت مي‌باشد.

تبصره6- ارزيابي تحلیل‌های مالی: در ارزیابی تحلیل‌های مالی، توجیه هزینه‌های پیشنهادی و مبلغ نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. لازم است شرح مربوط به هر يك از بندها به صورت مجزا و در پاكت ب به صورت در بسته و مهر و موم شده همراه با پيشنهاد ارائه گردد.

- تامین اعتبار پروژه

- اعلام نتیجه به معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی جهت دستور تنظیم قرارداد به امورقراردادها

- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس قيمت پيشنهادي مشاور و ابلاغ به مجری

- تهیه منشور پروژه و شروع پروژه

| جدول 1: معیارهای ارزیابی توان مدیریتی - اجرایی و تجربه |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | معیارها | امتیاز بیشینه |
| مربوط به مؤسسات خصوصی |  |  |
| 1 | ذکر موضوع انجام پروژه‌های مرتبط با موضوع پروژه فراخوان شده در اساسنامه | 10 |
| 2 | وجود دفتر موسسه متقاضی یا یکی از دفاتر اقماری آن در اصفهان | 20 |
| 3 | به ازاء هر تاییدهی پروژههای مرتبط از کارفرما که توسط موسسه یا کارشناسان تیم پروژه انجام شده باشد 5 امتیاز | 25 |
| 4 | به ازاء هر کارشناس تمام وقت با سابقه کار بیش از 3 سال 1 امتیاز، به ازاء هر کارشناس ارشد تمام وقت با سابقه بیش از 2 سال 1 امتیاز و به ازاء هر دکترا تمام وقت با سابقه بیش از 1 سال 1.2 امتیاز (برای کارکنان پارهوقت، نصف امتیاز، برای کارکنان دانشجو در هر مقطع تحصیلی، 70 درصد امتیاز آن مقطع) | 30 |
| 5 | به ازاء هر پروژه در دست انجام 1 امتیاز | 5 |
| 6 | به ازاء هر گواهی‌نامه یا مدرک بین‌المللی (فرد یا موسسه) 1 امتیاز | 10 |
| مربوط به مؤسسات پژوهشی و مراکز آموزش عالی |  |  |
| 1 | ارائه توسط دانشکده، پژوهشکده، گروه پژوهشی یا موسسه پژوهشی خصوصی مرتبط با شرح خدمات پروژه | 25 |
| 2 | ارائه توسط مؤسسات پژوهشی یا مراکز آموزش عالی استان (اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی) | 10 |
| 3 | به ازاء هر تاییدهی پروژههای مرتبط از کارفرما که توسط کارشناسان تیم پروژه انجام شده باشد 5 امتیاز | 20 |
| 4 | به ازاء هر کارشناس تمام وقت با سابقه کار بیش از 3 سال 1 امتیاز، به ازاء هر کارشناس ارشد تمام وقت با سابقه بیش از 2 سال 1 امتیاز و به ازاء هر دکترا تمام وقت با سابقه بیش از 1 سال 1.2 امتیاز (برای کارکنان پارهوقت، نصف امتیاز، برای کارکنان دانشجو در هر مقطع تحصیلی، 70 درصد امتیاز آن مقطع) | 35 |
| 5 | به ازاء هر پروژه در دست انجام 1 امتیاز | 5 |
| 6 | به ازاء هر گواهی‌نامه یا مدرک بین‌المللی (فرد یا موسسه) 1 امتیاز | 5 |
| - برای کارکنان پارهوقت، نصف امتیاز محاسبه میشود. - موسسه متقاضی برنده موظف به ارائه اصل لیست بیمه پرسنل تمام وقت و قراردادهای پرسنل پاره وقت میباشد و بنا به درخواست کارفرما اصل هر یک از مدارک مذکور جهت تطبیق الزامی است. در این مرحله ارسال فهرست اسامی کافی میباشد. - سقف امتیاز توان مدیریتی و اجرایی، 100 میباشد. |  |  |

| جدول 2: معیارهای ارزیابی توان فنی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | معیارهای ارزیابی | وزن |  |
|  | تسلط بر مبانی نظری و بیان نظریهها و مدلهای مناسب | 2 |  |
|  | انتخاب صحیح منابع دادهها، حجم نمونهها و روشهای گردآوري داده و ارائه روشهای صحیح تحليل داده‌ها | 2 |  |
|  | متناسب بودن مدت زمان پیش‌بینی شده و جدول زمانبندی | 1 |  |
|  | میزان نوآوری و خلاقیت در دست‌یابی به اهداف پروژه | 2 |  |
|  | انسجام و هماهنگی میان بخشهای مختلف پیشنهاد | 2 |  |
|  | تطابق نتایج یا فوائد مورد انتظار با نیاز شهرداری | 2 |  |
|  | استفاده از تخصص‌های لازم در مراحل مختلف پژوهش | 2 |  |
|  | توانمندی در ارائه و دفاع از پیشنهاد | 2 |  |
|  | حضور اعضاء کلیدی تیم پروژه و ارائه پیشنهاد توسط آنها | 1 |  |
|  | میزان همکاری و تعاملپذیری تیم پروژه | 2 |  |
|  | وجود سوابق مرتبط با موضوع | 2 |  |

- وزن معيارها با توجه به ويژگي‌هاي هر پروژه مي‌تواند تغيير كند.

- در صورت نياز و با توجه به شرايط هر پروژه مي‌توان معيارهاي فوق را اصلاح يا تكميل و سپس اجرا نمود.

### بخش دوم: راهنمای ارائه پیشنهاد

### 1- تعریف پروژه

لازم است پیشنهاددهندگان با مراجعه به فراخوان پروژه، بر اساس آن دسته از بندهای زیر که در فراخوان توسط کارفرما تکمیل شده، بندها را به نحو مقتضی توضیح داده و تکمیل کنند. بدیهی است میزان تشریح این بندها برای پژوهشهای مختلف، بهخصوص پروژههای مهندسی، متفاوت است.

  - بیان موضوع/ مسئله

- 2.1.  ضرورت و اهمیت

- 3.1. پرسشهای پژوهش

- 4.1. اهداف پژوهش

- 5.1. منابع (ادبیات) و پیشینه

- 6.1.  روششناسی

- 1.6.1. راهبردهای پژوهش (اختیاری)

- 2.6.1. مفاهیم، نظریهها و مدلها

- 3.6.1. منابع، انواع و شکل دادهها و انتخاب آن‌ها

- 4.6.1. جامعه آماري و حجم نمونه‌هاي مورد نياز پژوهش

- 5.6.1. گردآوري دادهها

- 6.6.1. فرو کاستن و تحليل داده‌ها

- 2.1 . برنامه و مراحل انجام پژوهش

- 1.2.1. شرح خدمات تفصيلي (شرح خدمات مبين كليه مراحل از مرحله مطالعات نظري تا مراحل پاياني و خرجي‌هاي مورد انتظار باشد)

- 2.2.1. مراحل انجام پژوهش (جدول 1)

- 3.1.1. نمودار روششناسی انجام پژوهش

- 4.2.1. مدت زمان و جدول زمانبندی (جدول 2)

- 3.1. نتایج یا فوائد مورد انتظار

- 4.1. ملاحظات اخلاقی

- 5.1. مشکلات و محدودیتها

- 6.1. نحوه ارائه یافتهها

- فهرست منابع

- 2- ساختار و قالب ارائه پيشنهادها:

1.1.2. نحوه ارسال پيشنهادها:

متقاضیان لازم است پس از تكميل اسناد و تهيه طرح پيشنهادی، آن را در مهلت مقرر بر اساس آنچه در ادامه میآید به آدرس اصفهان - خیابان آیت ا... طیب - معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان - دبیرخانه - کد پستي 47411- 81367 ، تلفن 32344661- 031 ارسال نمايند. لازم به ذکر است مدارک ارسال شده قابل استرداد نمیباشد.

- يك  نسخه چاپي پيشنهاد به همراه فايل الكترونيك بر روي ديسك فشرده با فرمت Docx و حسب مورد Xlsx.

    - نحوه ارائه پيشنهادها:

پيشنهادهاي ارائه شده تنها بر اساس قالب ارائه پيشنهاد که در این راهنما آمده، معتبر و قابل بررسی ميباشد. در غير اين صورت هيچ مسئوليتي متوجه شهرداری اصفهان نميباشد. تمامی اسناد و مدارك و اطلاعات بايد به امضاء عالیترین مقام اجرایی موسسه رسیده (در مورد دانشگاهها، معاون پژوهشی یا رئیس دفتر ارتباط با صنعت) و چنانچه متقاضی از بخش خصوصی است، مهر نیز بشود.

- پاكت الف شامل موارد زیر می‌باشد:

- مدارک مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقی موسسه (بند 4.3)

- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي موسسه (بند 5.3)

- مدارك مربوط به توان فنی موسسه (بند 6.3)

- پاكت ب شامل تحلیلهای مالی (بند 7.3)

ارقام ذکر شده در تحلیلهای مالی بايد بر حسب ریال، خوانا و كامل، به حروف و عدد نوشته شده و ذيل کلیه جداول آن امضاء گردد. به پيشنهادهای ناقص، مبهم و مخدوش ترتيب اثر داده نميشود.

تذكر مهم 1: بخش تحلیلهای مالی که جداول آن (جداول 5 تا 9) در قسمت پیوست ذكر گرديده بايد صرفاً در پاكت ب قرار گيرد. قرار دادن اين قسمت از پيشنهاد در پاكت الف موجب حذف نام متقاضي پيشنهاد دهنده خواهد شد.

تذكر مهم 2: پاكت ب باید صرفاً شامل پيشنهاد تحلیلهای مالی توسط موسسه بر اساس قالب جداول موجود در پیوست باشد و سایر اسنادی که در اين پاكت قرار گیرند، بررسی نخواهند شد.

    - بازگشایی پاکت‌ها: نحوه ارزيابي پيشنهادها و اعضای آن

پس از بازگشايي پاكت الف ، گروه نظارت پروژه طبق روال اعلام شده نسبت به ارزيابي و تعيين امتياز پيشنهاددهندگان اقدام مينمايد. در صورت كسب حداقل امتياز فني بر اساس تبصره 4 از پيشنهاد دهندگان	پاكت ب شامل تحلیل های مالی دريافت مي شود.

تذكر: در زمان ارسال  پاكت الف ،  فرم كادر 3 و پاكت  ب فرم كادر 4  بر روي پاكت  الصاق شود.

الف ـ بررسي اطلاعات حقوقي:

در صورت عدم تكميل و يا عدم ارسال صحيح مدارك توسط موسسه متقاضي، موسسه مذكور از فرايند ارزيابي حذف خواهد شد.

ب ـ ارزيابي توان مديريتي و اجرايي آن:

در اين قسمت توان مديريتي و اجرايي متقاضي مورد ارزيابي قرار می‌گیرد. شرح معيارهاي ارزيابي در جدول 
1 آمده است.

### 3- اطلاعات و مستندات مورد نیاز

- اطلاعات و مستندات زیر باید از طرف پیشنهاددهنده در قالب پاکتهای الف و ب در اختیار مدیریت پژوهش، خلاقيت و فناوري نوين قرار گیرد. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه اطلاعات خلاف واقع، این مدیریت به صلاح‌دید خود با پیشنهاددهنده برخورد خواهد کرد. اطلاعات بندهای 1.3، 2.3، و 3.3 ،4.3 ،5.3 و 6.3 (جداول 1 تا 4) در پاکت الف  و سایر اطلاعات و مستندات بر اساس توضیحات بند 2.1.2  شامل بند هاي7.3  (جداول 5 تا 9) در پاکتهای ب قرار میگیرند.

- نکته: پاکت ب حسب نیاز و در صورت کسب حد نصاب امتیاز فنی در مرحله دوم از متقاضی اخذ خواهد شد.

1.3.اطلاعات عمومی موسسه  شامل

- شامل نام موسسه، آدرس پستی، تلفن موسسه، نمابر موسسه، آدرس تارنما (وبسایت)، پست الکترونیکی موسسه.

2.3.مشخصات عالیترین مقام اجرایی موسسه

- شامل نام و نام خانوادگی، عنوان سمت در موسسه،  تلفن ثابت مستقیم، تلفن همراه، پست الکترونیکی.

3.3.مشخصات مدیر پروژه و تهیهکننده پیشنهاد

- شامل نام و نام خانوادگی، عنوان سمت در موسسه، تلفن همراه، پست الکترونیکی.

4.3.اطلاعات و تعهدات حقوقی موسسه

پیشنهاد دهنده باید مجموعه اطلاعات زیر را در پاکت الف در اختیار مدیریت  پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين  قرار دهد:

- آگهي روزنامه رسمي یا اسناد مشابه مبني بر تاسيس در صورت خصوصی بودن موسسه

- آگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرين تغييرات در صورت خصوصی بودن موسسه

- اساس‌نامه موسسه پیشنهاد دهنده در صورت خصوصی بودن آن

- فرم امضاء شده تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي (کادر 2 پیوست).

5.3.توانمندیهای مدیریتی و اجرایی موسسه

پیشنهاددهنده باید مجموعه اطلاعات زیر را در پاکت الف در اختیار مدیریت  پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين  قرار دهد:

- فعالیتهای به اتمامرسیده و جاری موسسه مرتبط با موضوع قراردادمطابق جدول 4 پیوست (به ارتباط فعالیت با موضوع اشاره شود).

- چارت سازمانی موسسه در صورت وجود

- فهرست کارشناسان موسسه به تفکیک تخصص (اعم از دائم يا پاره وقت)

- گواهی‌نامه‌ها و مدارک فنی اخذ شده توسط موسسه

6.3.توانمندی‌های فنی موسسه

پیشنهاد دهنده باید مجموعه اطلاعات زیر را در پاکت الف در اختیار مدیریت  پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين  قرار دهد:

- يك  نسخه تکمیلشده از بخش اول (تعریف پروژه)، مطابق با ساختار ارائه شده

- تخصصهای در نظر گرفته شده برای مراحل مختلف پروژه همراه با ذکر نام افراد مطابق با جدول 3 پیوست

- زمان‌بندي انجام پژوهش مطابق با جدول 2 پیوست

- ساختار تیم اجرای پروژه

7.3.تحلیلهای مالیِ پیشنهادی موسسه

پیشنهاد دهنده باید مجموعه اطلاعات زیر را در پاکت ب در اختیار مدیریت  پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين  قرار دهد:

- هزينه پرسنلی به تفکيک تخصص‌هاي مورد نياز مطابق جدول 5 پیوست.

- هزينه‌هاي پشتیبانی شامل وسائل و تجهيزات، ثبت و نگهداری، ایاب و ذهاب، هزینههای انتشار و ارائه، و غیره) مطابق جدول 6 پیوست.

- هزینههای بالاسري شامل بیمه و مالیات مطابق جدول 7 پیوست

- جمع کل هزينه‌ها مطابق جدول 8 پیوست.

- نسبت هزينه مطالعه هر مرحله از پژوهش به کل مراحل مطابق جدول 9 پیوست.

بخش سوم: پیوستها

در صورت نیاز میتوان بدون ایجاد تغییرات محتوایی، به سطرها و ستونهای جداول موجود در پیوست، افزود.

توجه: همچون سایر صفحات پیشنهاد، مهر یا امضای پیشنهاددهنده بر روی کلیه صفحات پیش رو ضروری است.

| جدول 1. مراحل تفصیلی انجام پژوهش و خروجي‌های مرحله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مراحل | عنوان مرحله | عناوين زیرمراحل | خروجي‌هاي هر مرحله |
|  |  | ... |  |
|  |  | ... |  |
|  |  | ... |  |
| مرحله ... |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |

| جدول 2. زمان‌بندي انجام پژوهش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مراحل | عنوان مراحل |  |  | عنوان تفصيلي زیرمراحل |  |  |  | زمان‌بندی مراحل به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدت انجام زیرمراحل به روز |  | مدت انجام هر مرحله به روز |  |  | درصد هر مرحله از کل |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - در تکميل جدول بالا همپوشاني و ترتيب فعالیت‌ها می‌بایست رعايت گردد. - ميزان پيشرفت اجرايي پروژه بر مبناي اين جدول محاسبه خواهد گرديد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جدول 3: متخصصان به تفکیک حضور در مراحل مختلف پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف |  | مراحل انجام پژوهش | تخصص 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جمع کل |  |  |
|  |  |  | دانشجوی کارشناسی |  |  | کارشناس |  |  |  |  | دانشجوی ارشد |  |  |  |  |  |  |  | کارشناس ارشد |  |  |  |  |  |  |  |  | دانشجوی دکتری |  |  |  |  |  |  |  | دکتری |  |  |  |  |  | مجموع |  |  |  |
|  |  |  | نام خانوادگی |  | ساعت | نام خانوادگی | ساعت |  |  |  | نام خانوادگی |  |  |  |  | ساعت |  |  | نام خانوادگی |  |  |  |  | ساعت |  |  |  | نام خانوادگی |  |  |  |  | ساعت |  |  | نام خانوادگی |  |  |  | ساعت |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * فایل الکترونیک این جدول در سایت شهرداری موجود میباشد. متقاضیان موظفند آن را به طور کامل تکمیل نموده و در قالب فایل اکسل ارسال نمایند. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| جدول 4. پروژههای مرتبط با موضوع پیشنهاد (به اتمامرسیده و جاری) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام پروژه | توضیح | تاريخ شروع | تاریخ پایان | آدرس و شماره تماس كارفرما |

| جدول 5. هزينه پرسنلی* به تفکيک تخصص‌هاي مورد نياز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام و نام خانوادگی |  | مقطع تحصيلي | مسئوليت |  | حجم فعاليت (نفر ساعت) | هزينه واحد (ريال) |  | کل هزينه (ريال) |
| جمع کل هزينه‌هاي پرسنلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * مثل دستیار پژوهش، پرسشگران، کدگذاران، تحلیلگران، پیادهکنندگان متن مصاحبه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جدول 6. هزينه‌هاي پشتیبانی* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | موارد هزينه |  |  | درصد به کل هزينه پرسنلی |  |  | مبلغ (ريال) |  |
| جمع هزينه‌هاي بالاسري (حداکثر 25 درصد) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * شامل وسایل و تجهيزات (اقلام عمده شامل وسایل محاسباتی، ضبط و پخش صوت)، ثبت و نگهداری (هزینههای روزانه گردش کار مثل نوشتافزار، تلفن، تکثیر، دیسکهای کامپیوتری، نوارهای صوتی، کتاب و مقاله)؛ ایاب و ذهاب (به اماکن پژوهش، برای مصاحبه، یا به کتابخانهها)؛ هزینههای انتشار و ارائه (آمادهسازی گزارش، چاپ، نمودارها، و غیره). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| جدول 7. هزینههای بالاسری (بیمه، مالیات، سود) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رديف | موارد هزينه | درصد به کل هزينه پرسنلی | مبلغ (ريال) |

| جدول 8. جمع کل هزينه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع هزينه |  |  | مبلغ (ريال) |  |  |  |  |
| 1 | هزينههای پرسنلی |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | هزينه‌هاي پشتیبانی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هزينه‌هاي بالاسري |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل هزينه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جدول 9. نسبت هزينه مطالعه به تفکيک مراحل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مراحل |  | عنوان مرحله | نسبت (درصد) هزينه هر مرحله به هزينه کل |  | عناوين زیر مراحل |  | نسبت (درصد) هزينه فعالیت‌های هر مرحله به کل هزينه آن مرحله |  |
| 1 |  |  |  |  | 1- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | 1- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| جمع |  |  | 100% |  | - |  | 100% |  |
| کادر 1: اطلاعات پاکت الف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.اطلاعات عمومی موسسه - نام موسسه: - آدرس پستی: - تلفن موسسه: نمابر موسسه: - آدرس تارنما (وبسایت) : - پست الکترونیکی موسسه: 2.مشخصات عالیترین مقام اجرایی موسسه - نام و نام خانوادگی: - عنوان سمت در موسسه: - تلفن ثابت مستقیم: تلفن همراه: - پست الکترونیکی: 3.مشخصات مدیر پروژه و تهیهکننده پیشنهاد - نام و نام خانوادگی: - عنوان سمت در موسسه - تلفن همراه: - پست الکترونیکی: - این پیشنهاد در تاریخ ............................... توسط موسسه .............................................................. به منظور پاسخ به داپ تهیه شده توسط مدیریت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداری اصفهان ارائه گردیده و ارزش و اعتبار دیگری ندارد. امضای مدیر پروژه امضای عالیترین مقام اجرایی موسسه |  |  |  |  |  |  |  |  |

کادر 2: ممنوعيت قانوني

پيشنهاددهنده بدينوسيله اعلام ميدارد طبق قانون ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي ايران مصوب 22 ديماه 1337 هجري شمسي (ژانويه 1959) و اصلاحيه‌هاي بعد از آن ممنوع از انعقاد قرارداد نيست. ضمناً فروشنده [پيشنهاددهنده] بدينوسيله اعلام مي‌دارد كه ظرف مدت قرارداد، هيچيك از اشخاص را كه به موجب ممنوعيت قانون مذكور، ممنوع از مداخله بوده و در تبصره يك ماده يك آن احصا شده است در اين قرارداد ذينفع نخواهد كرد و همچنين اعلام مي‌دارد كه كليه مقررات مربوط به منسوبين و كارمندان شهرداری اصفهان را رعايت و ملحوظ خواهد داشت. در صورتي كه شهرداری اصفهان عدم رعايت تعهدات ياد شده بالا را ثابت نمايد مي‌تواند اين قرارداد را فسخ و زياني را كه از فسخ قرارداد به شهرداری اصفهان وارد شده از اموال فروشنده [پيشنهاددهنده] جبران نمايد. منبع زيان و خسارت توسط شهرداری اصفهان منصفانه تعيين خواهد شد. امضاء عالیترین مقام و مهر موسسه

*عالیترین مقام میتواند معاون پژوهشی یا رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و در مورد موسسات خصوصی، رئیس هیات مدیره یا مشابه آن باشد.

کادر 3: نامه روکش پاكت الف ( برروي پاكت قرار گيرد)

تاریخ: شماره: پیوست: معاون محترم برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با سلام؛ احتراماً پیرو فراخوان شماره..... مورخ ..... با موضوع پروژه پژوهشی .......................................................، پیشنهاد موسسه ..... به پیوست در قالب پاکت الف تقدیم میگردد. همچنین آقای/ خانم .................................. به عنوان تهیهکننده پیشنهاد و مدیر پروژه، به نمایندگی از سوی این موسسه جهت امضای اسناد و مستندات با اختیار تام معرفی میگردد. امضاء عالیترین مقام موسسه

توجه: در مورد موسسات خصوصی، چنانچه مدیرعامل، مدیر پروژه نیز میباشد نیازی به بند آخر نامه نیست. همچنین لازم است کلیه موسسات حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی، نامه را روی سربرگ رسمی پرینت گرفته و آن را مهر نمایند.

کادر 4: نامه روکش پاكت ب ( برروي پاكت قرار گيرد)

تاریخ: شماره: پیوست: معاون محترم برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با سلام؛ احتراماً پیرو فراخوان شماره..... مورخ ..... با موضوع پروژه پژوهشی .......................................................، پیشنهاد موسسه ..... به پیوست در قالب پاکت ب تقدیم میگردد. همچنین آقای/ خانم .................................. به عنوان تهیهکننده پیشنهاد و مدیر پروژه، به نمایندگی از سوی این موسسه جهت امضای اسناد و مستندات با اختیار تام معرفی میگردد. امضاء عالیترین مقام موسسه

توجه: در مورد موسسات خصوصی، چنانچه مدیرعامل، مدیر پروژه نیز میباشد نیازی به بند آخر نامه نیست. همچنین لازم است کلیه موسسات حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی، نامه را روی سربرگ رسمی پرینت گرفته و آن را مهر نمایند.

ماده24- در معاملات كوچك و متوسط، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او، خريد خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد معيارها و ضوابط زير مجاز است:

1- داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا گواهي نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز؛

2- داشتن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرائي؛

3- ارائه يكي از تضمين‌هاي موضوع آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 (بر اساس اصلاحيه شماره 242197/42986 مورخ 8/12/1388) براي كيفيت خدمات.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه توسط شخص حقوقي جهت انجام مشاوره معرفي مي شوند بايد واجد شرايط فوق باشند ولي دادن تضمين بر عهده شخص حقوقي است.

تبصره 002- دستگاه‌هاي اجرائي مي‌توانند در خصوص خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط خود دستورالعملي براي تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نياز با رعايت ضوابط اين ماده تنظيم و مبناي عمل خود قرار دهند.

در موارد خاص و با تأييد معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني مي‌توان از آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران جهت انتخاب مشاور پروژه‌هاي پژوهشي استفاده كرد. همچنين در معاملات عمده از آئین‌نامه معاملات شهرداری‌ تهران (تسری یافته به کلانشهرها) استفاده مي‌شود.

بدین منظور توصیه میشود به کتاب طراحی پژوهشهای اجتماعی، نوشته نورمن بلیکی مراجعه نمایند.

در اين قسمت، مجری به گروهی اطلاق میگردد که در قالب نهادهای حقوقی همچون شرکت مشاوره، موسسه علمی یا گروه پژوهشی اقدام به شرکت در فراخوان مینمایند. در شرایط خاص، امکان شرکت گروههای بدون ثبت حقوقی وجود دارد اما شانس آنها در برابر سایر رقبا کمتر خواهد بود. همچنین اعضاء هیات علمی یا مدرسین چنانچه از طرف دانشگاه معرفی شده باشند، میتوانند شخصاً یا در قالب گروه (حتی اگر ثبت حقوقی نشده باشد)، پیشنهاد خود را ارائه دهند. چنانچه در رابطه با امکان شرکت در فراخوان ابهامی وجود دارد، توصیه میشود با مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین مشورت نمایید. همچنین لازم به ذکر است "مدیرعامل" و "موسسه" لغاتی هستند که به صورت عام در این راهنما از آنها استفاده شده و شرکتکنندگان فراخور شرایط خود میتوانند از اصطلاحات جایگزین مناسب استفاده کنند.